## AÇÕES DIVERSAS
Instituto Municipal de Previdência dos Servidores Públicos de Itaúna
CNPJ 00.124.513.0001/04 Telefone 37-3249-3799
www.imp.mg.gov.br
Atualizada até 30/9/19
|  | Índice de Desempenho | [9 empty] | Concluída
|  | -0.12201 |  |  |  | Concluídas |  | 1.613% | 2 |  |  | Atrasada
|  | Planejado |  |  |  | Atrasadas |  | 1.613% | 2 |  |  | Reprogramada
|  | 100% |  |  |  | Em Andamento |  | 96.77% | 120 |  |  | Em Andamento
|  | Concluído |  |  |  | Total de Etapas |  |  | 124 |  |  | Em Risco
|  | -12.2% | [9 empty] | Anulada
AÇÃO (o que?) |  |  | PRAZO DE INÍCIO | PRAZO DE TÉRMINO | AÇÃO CONTINUADA | PRAZO REALIZADO | % REALIZADO | % | % PLANEJADO | STATUS | OBSERVAÇÕES
RECURSOS HUMANOS
Incrementar e acompanhar mensalmente o sistema de autoatendimento do segurado |  |  | 2026-01-01 | 2026-12-31 |  |  | 13.74% | 13.74% | 100% | Em Andamento
ARQUIVO
COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS
Providenciar Licitação para reforma da nova sede |  |  | 2026-02-01 | 2026-12-31 |  |  | 100% | 100% | 100% | Em Andamento
Renovar Contrato para fornecimento de Vale Transporte |  |  | 2026-02-01 | 2026-03-31 |  |  | 100% | 100% | 100% | Em Andamento
Contratar Empresa que presta Serviços de Gestão Atuarial |  |  | 2026-02-01 | 2026-12-31 |  |  | 100% | 100% | 100% | Em Andamento
Aquisição de materiais de papelaria e escritório para utilização no IMP durante o exercício 2026 |  |  | 2026-02-01 | 2026-10-31 |  |  | 100% | 100% | 100% | Em Andamento
Aquisição de gêneros alimentícios, materiais de copa e cozinha e materiais de higiene e limpeza para utilização no IMP no exercício 2026 |  |  | 2026-02-01 | 2026-10-31 |  |  | 100% | 100% | 100% | Em Andamento
Realizar a renovação da Locação imóvel onde está situado a sede do IMP |  |  | 2026-02-01 | 2026-05-21 |  |  | 100% | 100% | 100% | Em Andamento
Realizar a Contratação de Assessoria de Investimentos |  |  | 2026-01-01 | 2026-02-01 |  | 2026-02-01 | -61.29% | 161.3% | 100% | Concluída
Realizar o contrato com empresa ded Consultoria e Sistemas LTDA |  |  | 2026-02-01 | 2026-10-31 |  |  | 100% | 6.985% | 100% | Em Andamento
Aquisição de equipamentos para nova sede |  |  | 2026-02-01 | 2026-12-31 |  |  | 5.706% | 5.706% | 100% | Em Andamento
Verificar a necessidade de contratar 01 estagiário no IMP para realizar o trabalho de scanear |  |  | 2026-02-01 | 2026-12-31 |  |  | 5.706% | 5.706% | 100% | Em Andamento
Realizar novo Contrato com a Universidades para Estágio de Estudantes |  |  | 2026-02-01 | 2026-09-03 |  |  | 8.879% | 8.879% | 100% | Em Andamento
Renovar Contrato com a Empresa MG CARD |  |  | 2026-10-01 | 2026-12-31 |  |  | -245.1% | -245.1% | 100% | Em Andamento
Realizar o concurso do IMP |  |  | 2026-01-01 | 2026-12-31 |  |  | 13.74% | 13.74% | 100% | Em Andamento
PATRIMÔNIO
Instruir portaria para conferência Patrimonial |  |  | 2026-02-01 | 2026-11-30 |  |  | 6.291% | 6.291% | 100% | Em Andamento
Realizar a conferencia dos bens patrimoniais |  |  | 2026-02-01 | 2026-11-30 |  |  | 6.291% | 6.291% | 100% | Em Andamento
Providenciar baixa nos equipamentos obsoletos do IMP |  |  | 2026-02-01 | 2026-11-30 |  |  | 6.291% | 6.291% | 100% | Em Andamento
SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO
Revisar a Política de Segurança da Informação |  |  | 2026-02-01 | 2026-03-31 |  |  | 32.76% | 32.76% | 100% | Em Andamento
EVENTOS, CURSOS E CAPACITAÇÃO - EDUCAÇÃO PREVIDENCIÁRIA
Buscar parcerias para realização do Encontro de Gestores e Conselheiros de RPPS |  |  | 2026-02-01 | 2026-10-31 |  |  | 6.985% | 6.985% | 100% | Em Andamento
Realizar o Encontro de Gestores e Conselheiros de RPPS |  |  | 2026-02-01 | 2026-10-31 |  |  | 6.985% | 6.985% | 100% | Em Andamento
Realizar a Integração dos novos servidores |  |  | 2026-02-01 | 2026-10-31 |  |  | 6.985% | 6.985% | 100% | Em Andamento
Realizar o curso de certificação para Dirigentes e Conselheiros e Pró-Gestão |  |  | 2026-02-01 | 2026-10-31 |  |  | 6.985% | 6.985% | 100% | Em Andamento
Realizar encontro de Educação Previdenciária para os segurados |  |  | 2026-02-01 | 2026-10-31 |  |  | 6.985% | 6.985% | 100% | Em Andamento
Reativar o Programa de Pós aposentadoria e Envelhecimento Ativo |  |  | 2026-02-01 | 2026-10-31 |  |  | 6.985% | 6.985% | 100% | Em Andamento
Realizar um Seminário dirigidos aos segurados, com conhecimentos básicos sobre as regras de acesso aos benefícios previdenciários. |  |  | 2026-02-01 | 2026-12-31 |  |  | 5.706% | 5.706% | 100% | Em Andamento
Realizar audiência pública anual com os segurados, representantes do ente federativo (Poder Executivo e Legislativo) e a sociedade civil, para exposição e debates sobre o Relatório de Governança Corporativa, os resultados da Política de Investimentos e da Avaliação Atuarial. |  |  | 2026-02-01 | 2026-10-31 |  |  | 6.985% | 6.985% | 100% | Em Andamento
Reativar o Programa de preparação para a aposentadoria PPA |  |  | 2026-02-01 | 2026-12-31 |  |  | 5.706% | 5.706% | 100% | Em Andamento
Elaborar o relatório de Gestão Administrativa e divulgar |  |  | 2026-02-01 | 2026-12-31 |  |  | 5.706% | 5.706% | 100% | Em Andamento
Reativar o Programa de Pós aposentadoria e Envelhecimento Ativo |  |  | 2026-02-01 | 2026-10-31 |  |  | 6.985% | 6.985% | 100% | Em Andamento
PESQUISA DE SATISIFAÇÃO
Reativar a pesquisa de satisfação no Site |  |  | 2026-02-01 | 2026-12-31 |  |  | 5.706% | 5.706% | 100% | Em Andamento
Reativar a pesquisa de satisfação no IMP - Presencial |  |  | 2026-02-01 | 2026-12-31 |  |  | 5.706% | 5.706% | 100% | Em Andamento
CONTROLADORIA E OUVIDORIA DO IMP
Criar a Gerência de Controle Interno |  |  | 2026-02-01 | 2026-12-31 |  |  | 5.706% | 5.706% | 100% | Em Andamento
Atualizar a carta de serviços do IMP |  |  | 2026-02-01 | 2026-12-31 |  |  | 5.706% | 5.706% | 100% | Em Andamento
Acompanhar ouvidoria do IMP através do site; |  |  | 2026-02-01 | 2026-12-31 |  |  | 5.706% | 5.706% | 100% | Em Andamento
ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS E DOCUMENTOS
Revisar o Código de Ética |  |  | 2026-02-01 | 2026-04-30 |  |  | 21.59% | 21.59% | 100% | Em Andamento
Realizar ao final do ano atualização do Código de Ética e Conduta; |  |  | 2026-02-01 | 2026-12-31 |  |  | 5.706% | 5.706% | 100% | Em Andamento
Elaboração de nova cartilha previdenciária |  |  | 2026-02-01 | 2026-12-31 |  |  | 5.706% | 5.706% | 100% | Em Andamento
Impressão da Cartilha Previdenciária |  |  | 2026-02-01 | 2026-12-31 |  |  | 5.706% | 5.706% | 100% | Em Andamento
Divulgação da Cartilha Previdenciária |  |  | 2026-02-01 | 2026-12-31 |  |  | 5.706% | 5.706% | 100% | Em Andamento
Publicação e envio para os segurados do Boletim Informativo anual- 2026 |  |  | 2026-02-01 | 2027-01-10 |  |  | 5.539% | 5.539% | 100% | Em Andamento
Elaboração e aprovação da Política de Investimentos para 2026 |  |  | 2026-02-01 | 2026-11-30 |  |  | 6.291% | 6.291% | 100% | Em Andamento
Elaboração e divulgação do relatório de gestão Administrativa referente ao fechamento do ano de 2026 |  |  | 2026-02-01 | 2026-12-31 |  |  | 5.706% | 5.706% | 100% | Em Andamento
Revisar o planejamento estratégico para os próximos cinco anos; |  |  | 2026-02-01 | 2026-04-30 |  |  | 21.59% | 21.59% | 100% | Em Andamento
Elaborar e divulgar relatório de gestão atuarial; |  |  | 2026-02-01 | 2026-10-31 |  |  | 100% | 100% | 100% | Em Andamento
Providenciar o extrato previdenciário individualizado do segurado; |  |  | 2026-02-01 | 2026-12-31 |  |  | 5.706% | 5.706% | 100% | Em Andamento
Reativar campanha “seja um conselheiro do IMP” através de material na internet, impressos e palestras. |  |  | 2026-02-01 | 2026-12-31 |  |  | 5.706% | 5.706% | 100% | Em Andamento
Elaborar em dezembro o plano de ação anual para 2026; |  |  | 2026-02-01 | 2026-12-31 |  |  | 5.706% | 5.706% | 100% | Em Andamento
ATUALIZAÇÃO DE MANUAIS
Revisar os Manuais Compras e Licitações de acordo com Lei 14.133 |  |  | 2026-02-01 | 2026-03-31 |  |  | 100% | 100% | 100% | Em Andamento
Revisar o Manual do DIPR - Demonstrativo de Informações Previdenciárias e Repasses |  |  | 2026-02-01 | 2026-10-31 |  |  | 6.985% | 6.985% | 100% | Em Andamento
Revisar o Manual do Almoxarifado |  |  | 2026-02-01 | 2026-10-31 |  |  | 100% | 100% | 100% | Em Andamento
Revisar o Manual do Patrimônio |  |  | 2026-02-01 | 2026-10-31 |  |  | 100% | 100% | 100% | Em Andamento
Revisar o Manual do Protocolo |  |  | 2026-02-01 | 2026-10-31 |  |  | 6.985% | 6.985% | 100% | Em Andamento
Revisar o Manual do COMPREV |  |  | 2026-02-01 | 2026-10-31 |  |  | 100% | 100% | 100% | Em Andamento
Revisar o Manual do Planejamento ORÇAMENTÁRIO |  |  | 2026-02-01 | 2026-10-31 |  |  | 6.985% | 6.985% | 100% | Em Andamento
Revisar o Manual do Fechamento Contábil |  |  | 2026-02-01 | 2026-10-31 |  |  | 6.985% | 6.985% | 100% | Em Andamento
Revisar o Manual de Parcelamentos de débitos |  |  | 2026-02-01 | 2026-10-31 |  |  | 6.985% | 6.985% | 100% | Em Andamento
Revisar o Manual de cobrança de débitos em atraso |  |  | 2026-02-01 | 2026-10-31 |  |  | 6.985% | 6.985% | 100% | Em Andamento
Revisar o Manual de atendimento presencial e telefonico aos segurados |  |  | 2026-02-01 | 2026-10-31 |  |  | 100% | 100% | 100% | Em Andamento
Revisar o Manual de controle servidores licenciados, cedidos |  |  | 2026-02-01 | 2026-03-31 |  |  | 32.76% | 32.76% | 100% | Em Andamento
ATUALIZAÇÃO DE MAPEAMENTOS
Revisar os Mapeamentos de Compras e Licitações de acordo com Lei 14.133 |  |  | 2026-02-01 | 2026-03-31 |  |  | 100% | 100% | 100% | Em Andamento
Revisar o Mapeamento do DIPR - Demonstrativo de Informações Previdenciárias e Repasses |  |  | 2026-02-01 | 2026-03-31 |  |  | 32.76% | 32.76% | 100% | Em Andamento
Revisar o Mapeamento do Almoxarifado |  |  | 2026-02-01 | 2026-03-31 |  |  | 100% | 100% | 100% | Em Andamento
Revisar o Mapeamento do Patrimônio |  |  | 2026-02-01 | 2026-03-31 |  |  | 100% | 100% | 100% | Em Andamento
Revisar o Mapeamento do Protocolo |  |  | 2026-02-01 | 2026-03-31 |  |  | 32.76% | 32.76% | 100% | Em Andamento
Revisar o Mapeamento do COMPREV |  |  | 2026-02-01 | 2026-03-31 |  |  | 100% | 100% | 100% | Em Andamento
Revisar o Mapeamento do Planejamento Financeiro |  |  | 2026-02-01 | 2026-03-31 |  |  | 32.76% | 32.76% | 100% | Em Andamento
Revisar o Mapeamento do Fechamento Contábil |  |  | 2026-02-01 | 2026-03-31 |  |  | 32.76% | 32.76% | 100% | Em Andamento
Revisar o Mapeamento de Parcelamentos de débitos |  |  | 2026-02-01 | 2026-03-31 |  |  | 32.76% | 32.76% | 100% | Em Andamento
Revisar o Mapeamento de cobrança de débitos em atraso |  |  | 2026-02-01 | 2026-03-31 |  |  | 32.76% | 32.76% | 100% | Em Andamento
Revisar o Mapeamento de atendimento presencial e telefônico aos segurados |  |  | 2026-02-01 | 2026-03-31 |  |  | 100% | 100% | 100% | Em Andamento
Revisar o Mapeamento de controle servidores licenciados, cedidos |  |  | 2026-02-01 | 2026-03-31 |  |  | 32.76% | 32.76% | 100% | Em Andamento
ARRECADAÇÃO
Implementar através dos sistemas contratados o controle de arrecadação |  |  | 2026-02-01 | 2026-04-30 |  |  | 21.59% | 21.59% | 100% | Em Andamento
Realizar o controle de arrecadação mensal: Janeiro/2026 |  |  | 2026-02-01 | 2026-02-10 |  |  | -111.1% | 211.1% | 100% | Atrasada
Realizar o controle de arrecadação mensal: Fevereiro/2026 |  |  | 2026-02-01 | 2026-03-10 |  |  | 51.35% | 51.35% | 100% | Em Andamento
Realizar o controle de arrecadação mensal: Março/2026 |  |  | 2026-02-01 | 2026-04-10 |  |  | 27.94% | 27.94% | 100% | Em Andamento
Realizar o controle de arrecadação mensal: Abril/2026 |  |  | 2026-02-01 | 2026-05-10 |  |  | 19.39% | 19.39% | 100% | Em Andamento
Realizar o controle de arrecadação mensal: Maio/2026 |  |  | 2026-02-01 | 2026-06-10 |  |  | 14.73% | 14.73% | 100% | Em Andamento
Realizar o controle de arrecadação mensal: Junho/2026 |  |  | 2026-02-01 | 2026-07-10 |  |  | 11.95% | 11.95% | 100% | Em Andamento
Realizar o controle de arrecadação mensal: Julho/2026 |  |  | 2026-02-01 | 2026-08-10 |  |  | 10% | 10% | 100% | Em Andamento
Realizar o controle de arrecadação mensal: Agosto/2026 |  |  | 2026-02-01 | 2026-09-10 |  |  | 8.597% | 8.597% | 100% | Em Andamento
Realizar o controle de arrecadação mensal: Setembro/2026 |  |  | 2026-02-01 | 2026-10-10 |  |  | 7.57% | 7.57% | 100% | Em Andamento
Realizar o controle de arrecadação mensal: Outubro/2026 |  |  | 2026-02-01 | 2026-11-10 |  |  | 6.738% | 6.738% | 100% | Em Andamento
Realizar o controle de arrecadação mensal: Novembro/2026 |  |  | 2026-02-01 | 2026-12-10 |  |  | 6.09% | 6.09% | 100% | Em Andamento
Realizar o controle de arrecadação mensal: Dezembro/2026 |  |  | 2026-02-01 | 2027-01-10 |  |  | 5.539% | 5.539% | 100% | Em Andamento
Incrementar controle de contribuições de servidores cedidos e licenciados |  |  | 2026-02-01 | 2026-04-30 |  |  | 21.59% | 21.59% | 100% | Em Andamento
BENEFÍCIOS
Realizar credenciamento médico nas diversas especialidades para otimização das perícias médicas; |  |  | 2026-02-01 | 2026-04-30 |  |  | 21.59% | 21.59% | 100% | Em Andamento
COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA
Acompanhar os processos de Compensação entre RPPS |  |  | 2026-01-01 | 2026-12-31 |  |  | 13.74% | 13.74% | 100% | Em Andamento
ATUARIAL/ FINANCEIRO E INVESTIMENTOS
FINANCEIRO
Envio do DAIR - DEZEMBRO/2024 |  |  | 2026-01-01 | 2026-01-31 |  | 2026-01-23 | 100% | 100% | 100% | Concluída
Envio do DAIR - JANEIRO/2026 |  |  | 2026-02-01 | 2026-02-28 |  |  | 100% | 100% | 100% | Em Andamento
Envio do DAIR - FEVEREIRO/2026 |  |  | 2026-03-01 | 2026-03-31 |  |  | 100% | 100% | 100% | Em Andamento
Envio do DAIR - MARÇO/2026 |  |  | 2026-04-01 | 2026-04-30 |  |  | 100% | 100% | 100% | Em Andamento
Envio do DAIR - ABRIL/2026 |  |  | 2026-05-01 | 2026-05-31 |  |  | 100% | 100% | 100% | Em Andamento
Envio do DAIR - MAIO/2026 |  |  | 2026-06-01 | 2026-06-30 |  |  | -348.3% | -348.3% | 100% | Em Andamento
Envio do DAIR - JUNHO/2026 |  |  | 2026-07-01 | 2026-07-31 |  |  | -436.7% | -436.7% | 100% | Em Andamento
Envio do DAIR - JULHO/2026 |  |  | 2026-08-01 | 2026-08-31 |  |  | -540% | -540% | 100% | Em Andamento
Envio do DAIR - AGOSTO/2026 |  |  | 2026-08-01 | 2026-09-30 |  |  | -270% | -270% | 100% | Em Andamento
Envio do DAIR - SETEMBRO/2026 |  |  | 2026-08-01 | 2026-10-31 |  |  | -178% | -178% | 100% | Em Andamento
Envio do DAIR - OUTUBRO/2026 |  |  | 2026-08-01 | 2026-11-30 |  |  | -133.9% | -133.9% | 100% | Em Andamento
Envio do DAIR - NOVEMBRO/2026 |  |  | 2026-08-01 | 2026-12-31 |  |  | -106.6% | -106.6% | 100% | Em Andamento
Envio do DAIR - DEZEMBRO/2026 |  |  | 2026-08-01 | 2027-01-31 |  |  | -88.52% | -88.52% | 100% | Em Andamento
Envio DIPR 1º Bimestre 2026 |  |  | 2026-03-01 | 2026-03-31 |  |  | 100% | 100% | 100% | Em Andamento
Envio DIPR 2º Bimestre 2026 |  |  | 2026-05-01 | 2026-05-31 |  |  | 100% | 100% | 100% | Em Andamento
Envio DIPR 3º Bimestre 2026 |  |  | 2026-07-01 | 2026-07-31 |  |  | -436.7% | -436.7% | 100% | Em Andamento
Envio DIPR 4º Bimestre 2026 |  |  | 2026-08-01 | 2026-09-30 |  |  | -270% | -270% | 100% | Em Andamento
Envio DIPR 5º Bimestre 2026 |  |  | 2026-08-01 | 2026-11-30 |  |  | -133.9% | -133.9% | 100% | Em Andamento
Envio DIPR 6º Bimestre 2026 |  |  | 2026-08-01 | 2027-01-31 |  |  | -88.52% | -88.52% | 100% | Em Andamento
Envio DRAA |  |  | 2026-01-01 | 2026-03-31 |  |  | 56.18% | 56.18% | 100% | Em Andamento
Envio da DPIN - Política de Investimentos exercício 2026 |  |  | 2026-01-01 | 2026-03-31 |  |  | 56.18% | 56.18% | 100% | Em Andamento
Envio da DPIN - Política de Investimentos exercício 2026 |  |  | 2026-08-01 | 2026-12-31 |  |  | -106.6% | -106.6% | 100% | Em Andamento
Envio Informações Contábeis (MSC - SICONFI) Dezembro/2018 |  |  | 2026-01-01 | 2026-01-31 |  |  | 100% | 100% | 100% | Atrasada
Envio Informações Contábeis (MSC - SICONFI) Janeiro/2026 |  |  | 2026-02-01 | 2026-02-28 |  |  | 100% | 100% | 100% | Em Andamento
Envio Informações Contábeis (MSC - SICONFI) Fevereiro/2026 |  |  | 2026-03-01 | 2026-03-31 |  |  | 100% | 100% | 100% | Em Andamento
Envio Informações Contábeis (MSC - SICONFI) Março/2026 |  |  | 2026-04-01 | 2026-04-30 |  |  | 100% | 100% | 100% | Em Andamento
Envio Informações Contábeis (MSC - SICONFI) Abril/2026 |  |  | 2026-05-01 | 2026-05-31 |  |  | -233.3% | -233.3% | 100% | Em Andamento
Envio Informações Contábeis (MSC - SICONFI) Maio/2026 |  |  | 2026-06-01 | 2026-06-30 |  |  | -348.3% | -348.3% | 100% | Em Andamento
Envio Informações Contábeis (MSC - SICONFI) Junho/2026 |  |  | 2026-07-01 | 2026-07-31 |  |  | -436.7% | -436.7% | 100% | Em Andamento
Envio Informações Contábeis (MSC - SICONFI) Julho/2026 |  |  | 2026-08-01 | 2026-08-31 |  |  | -540% | -540% | 100% | Em Andamento
Envio Informações Contábeis (MSC - SICONFI) Agosto/2026 |  |  | 2026-08-01 | 2026-09-30 |  |  | -270% | -270% | 100% | Em Andamento
Envio Informações Contábeis (MSC - SICONFI) Setembro/2026 |  |  | 2026-08-01 | 2026-10-31 |  |  | -178% | -178% | 100% | Em Andamento
Envio Informações Contábeis (MSC - SICONFI) Outubro/2026 |  |  | 2026-08-01 | 2026-11-30 |  |  | -133.9% | -133.9% | 100% | Em Andamento
Envio Informações Contábeis (MSC - SICONFI) Novembro/2026 |  |  | 2026-08-01 | 2026-12-31 |  |  | -106.6% | -106.6% | 100% | Em Andamento
Envio Informações Contábeis (MSC - SICONFI) Dezembro/2026 |  |  | 2026-08-01 | 2027-01-31 |  |  | -88.52% | -88.52% | 100% | Em Andamento
ELABORAÇÃO / ALTERAÇÃO DE RESOLUÇÕES/PROCESSOS JURÍDICOS
Promover a revisão da legislação previdenciária municipal, inclusive no tocante a regulamentação e normatização; |  |  | 2026-01-01 | 2026-05-31 |  |  | 33.33% | 33.33% | 100% | Em Andamento
Promover o levantamento dos Processos Judiciais em nome do IMP |  |  | 2026-01-01 | 2026-12-31 |  |  | 13.74% | 13.74% | 100% | Em Andamento
Dados Gerais
AÇÃO (o que?) |  |  | PRAZO DE INÍCIO | PRAZO DE TÉRMINO | TIPO DE AÇÃO | OBSERVAÇÕES
GERÊNCIA ADMINISTRATIVA
RECURSOS HUMANOS
Eliminar retrabalhos na geração da folha de pagamentos do IMP |  |  | 2026-01-01 | 2026-12-31 | Continuada
Otimizar os serviços de atendimento aos segurados, para fins de benefícios previdenciários e outras informações; |  |  | 2026-01-01 | 2026-12-31 | Continuada
Implementar o registro de treinamentos a realizar vs. treinamentos realizados em 2026 |  |  | 2026-01-01 | 2026-12-31 | Continuada
ARQUIVO
Capacitar a equipe para utilização do sistema contratado para digitalização de documentos |  |  | 2026-01-01 | 2026-12-31 | Continuada
Providenciar a digitalização e conversão de 3000 páginas mensais de documentos em arquivos eletrônicos; |  |  | 2026-01-01 | 2026-12-31 | Continuada
COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS
Aquisição de Gás de cozinha 13 kg |  |  | 2026-07-13 | 2026-12-31 | Continuada
Aquisição de passagens aéreas para participação nos eventos |  |  | 2026-01-01 | 2026-12-31 | Continuada
Aquisição e acompanhamento do contrato para fornecimento de Lanches para o IMP |  |  | 2026-01-01 | 2026-12-31 | Continuada
Verificar a manutenção do convênio com Bradesco para empréstimo consignado |  |  | 2026-01-01 | 2026-12-31 | Continuada
PATRIMÔNIO
Modernizar os recursos materiais do IMP tais como computadores, equipamentos e mobiliário |  |  | 2026-01-01 | 2026-12-31 | Continuada
SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO
Reestruturar e alimentar o site do IMP; |  |  | 2026-01-01 | 2026-12-31 | Continuada
Ampliar a gama de informações sobre licitações e contratos disponíveis no site do IMP |  |  | 2026-01-01 | 2026-12-31 | Continuada
Publicar no site oficial do IMP todas as atas de reuniões dos órgãos colegiados imediatamente após o término das respectivas reuniões; |  |  | 2026-01-01 | 2026-12-31 | Continuada
EVENTOS, CURSOS E CAPACITAÇÃO - EDUCAÇÃO PREVIDENCIÁRIA
Encaminhar servidores do IMP para participarem do Congresso de RPPS - ABIPEM, ANEPREM, AMIPREM, Três Pontas. |  |  | 2026-01-01 | 2026-12-31 | Continuada
Encaminhar servidores do IMP para participarem dos Eventos do TCEMG voltados para RPPS |  |  | 2026-01-01 | 2026-12-31 | Continuada
Realizar a entrega dos certificados e homenagem para os novos Aposentados |  |  | 2026-01-01 | 2026-12-31 | Continuada
Realizar a Integração dos novos servidores |  |  | 2026-02-01 | 2026-12-31 | Continuada
Encaminhar Conselheiros para participarem do Congresso Nacional de Conselheiros de RPPS- ABIPEM |  |  | 2026-08-01 | 2026-12-31 | Continuada
Disponibilizar horário para os servidores participarem de cursos EAD dos Tribunais voltados para RPPS |  |  | 2026-01-01 | 2026-12-31 | Continuada
Disponibilizar horário para os servidores participarem de cursos EAD voltados para RPPS |  |  | 2026-01-01 | 2026-12-31 | Continuada
Preparar servidores e dirigentes para certificação individual de qualificação; |  |  | 2026-01-01 | 2026-12-31 | Continuada
Capacitar os quatro órgãos colegiados do IMP; |  |  | 2026-01-01 | 2026-12-31 | Continuada
Desenvolver em parceria com a CIPA e outros órgãos governamentais ações preparatórias e de prevenção em saúde do servidor; |  |  | 2026-01-01 | 2026-12-31 | Continuada
Implantar campanhas do "calendário colorido da saúde", divulgando no site |  |  | 2026-01-01 | 2026-12-31 | Continuada |  | 0%
Capacitar servidores que utilizam o COMPREV |  |  | 2026-01-01 | 2026-12-31 | Continuada
AÇÕES DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL
Implantar lembretes em computadores, apagadores banheiros visando economia de energia elétrica e água |  |  | 2026-01-01 | 2026-12-31 | Continuada
Incentivar o plantio de árvores diversas- No evento de entrega dos certificados e homenagem para os novos Aposentados |  |  | 2026-01-01 | 2026-12-31 | Continuada
Evitar o uso de copos plásticos |  |  | 2026-01-01 | 2026-12-31 | Continuada
Realizar a conscientização do uso da impressora (1- evitar impressão de emails 2- uso de ambos lados da folha; 3- reutilizar o papel no modo impressão rascunho) |  |  | 2026-01-01 | 2026-12-31 | Continuada
Realizar a coleta seletiva dentro do instituto separando o lixo seco e molhado |  |  | 2026-01-01 | 2026-12-31 | Continuada
ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS E DOCUMENTOS
Dar ampla divulgação ao Código de Ética e Conduta do IMP principalmente aos servidores municipais do Poder Executivo e Legislativo, aos membros dos órgãos colegiados, aos aposentados, aos pensionistas, aos fornecedores e aos prestadores de serviços; |  |  | 2026-01-01 | 2026-12-31 | Continuada
Divulgar mensalmente as aplicações financeiras realizadas bem como as receitas, despesas, folhas de pagamentos e benefícios previdenciários concedidos; |  |  | 2026-01-01 | 2026-12-31 | Continuada
BENEFÍCIOS
Promover o Censo Previdenciário dos servidores inativos e pensionistas – prova de vida no mês de aniversário de cada um deles; |  |  | 2026-01-01 | 2026-12-31 | Continuada
Realizar estudos atuariais buscando resguardar o equilíbrio do IMP; |  |  | 2026-08-01 | 2026-12-31 | Continuada
Realizar durante todo o ano a gestão atuarial; |  |  | 2026-08-01 | 2026-12-31 | Continuada
COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA
Executar procedimentos de compensação previdenciária |  |  | 2026-01-01 | 2026-12-31 | Continuada
FINANCEIRO
Acompanhar a meta atuarial; |  |  | 2026-01-01 | 2026-12-31 | Continuada
Manter constante acompanhamento do CRP; |  |  | 2026-01-01 | 2026-12-31 | Continuada
Registrar as provisões matemáticas; |  |  | 2026-01-01 | 2026-12-31 | Continuada
Formulas:
STATUS = IF([AÇÃO CONTINUADA]="",IF([PRAZO REALIZADO]="",IF(TODAY()>[PRAZO DE TÉRMINO],"Atrasada","Em Andamento"),"Concluída"),"Continuada")
AÇÃO CONTINUADA = IF([PRAZO DE TÉRMINO]="",IF(#REF!="",IF(TODAY()>#REF!,"Atrasada","Em Andamento"),"Concluída"),"Continuada")